## Sheet1
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ลำดับ | ขั้นตอน / กิจกรรม | ระยะเวลา | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ทบทวนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 15 มี.ค.-31 มี.ค.60 |  |  | *
2 | จัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 30 มี.ค.- 30 เม.ย.60 |  |  | * | *
3 | จัดทำ (ร่าง) แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 1-15 เม.ย.60 |  |  |  | *
4 | ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 20 เม.ย.60 |  |  |  | *
5 | นำเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2661 กรอบวงเงินนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรร ต่อสภามหาวิทยาลัย | 25 เม.ย.60 |  |  |  | *
6 | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 1 พ.ค.60 |  |  |  |  | *
7 | หน่วยงานภายในจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 2 พ.ค.-31 พ.ค.60 |  |  |  |  | *
8 | หน่วยงานภายในส่งรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่กองนโยบายและแผน | 31 พ.ค.60 |  |  |  |  | *
9 | ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ | 1 ต.ค.59-30 มิ.ย.60 | * | * | * | * | * | *
10 | กองนโยบายและแผน วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 1 มิ.ย.-9 มิ.ย.60 | [5 empty] | *
11 | ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์สังเคราะห์งบประมาณ พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 12 มิ.ย.-23 มิ.ย.60 | [5 empty] | *
12 | กองนโยบายและแผน ประสานงานหน่วยงานปรับปรุงรายละเอียดประมาณตามมติคณะกรรมการวิเคราะห์สังเคราะห์งบประมาณ | 12 มิ.ย.-27 มิ.ย.60 | [5 empty] | *
13 | กองนโยบายและแผนจัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 28 มิ.ย. - 3 ก.ค.60 | [5 empty] | * | *
14 | นำเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 และแผนปฏิบัติการงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | ก.ค.60 | [6 empty] | *
15 | นำเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 และแผนปฏิบัติการงบประมาณ ต่ออนุกรรมการนโยบายการเงิน และเสนอขออนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 25 ก.ค.60 | [6 empty] | *
16 | กองนโยบายและแผนประสานปรับปรุงและแก้ไข ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ และกำหนดรหัสกิจกรรม | 30 ส.ค. - 4 ก.ย.60 | [7 empty] | * | *
17 | ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อหน่วยงาน | 8 ก.ย.60 | [8 empty] | *
18 | หน่วยงานนำงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติ เข้าระบบ MIS | 9 - 15 ก.ย.60 | [8 empty] | *
19 | เริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2561 | 1960-10-01 | [9 empty] | *

## ปรับ 1
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กระบวนการ | ลำดับ | ระยะเวลา | ขั้นตอน / กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | 2559 |  |  |  | 2560
[5 empty] | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
การทบทวนงบประมาณ | 1 | 27 ก.ย.59 | รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อสภามหาวิทยาลัย | กองนโยบายและแผน | bar: 2559 ก.ย.
| 2 | 1 ต.ค.59-30 มิ.ย.60 | ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆของแต่ละหน่วยงาน | กองนโยบายและแผน | bar: 2559 ต.ค. to 2560 มิ.ย.
| 3 | 15 มี.ค.-31 มี.ค.60 | จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ทบทวนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | มหาวิทยาลัย | bar: 2560 มี.ค.
การวางแผนงบประมาณ | 4 | 1-15 พ.ย.59 | จัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น | คณะ / สำนัก / สถาบัน | bar: 2559 พ.ย.
| 5 | 30 มี.ค.- 30 เม.ย.60 | จัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | กองนโยบายและแผน | bar: 2560 มี.ค. to 2560 เม.ย.
| 6 | 1-15 เม.ย.60 | จัดทำ (ร่าง) แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | กองนโยบายและแผน | bar: 2560 เม.ย.
| 7 | 20 เม.ย.60 | ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | มหาวิทยาลัย | bar: 2560 เม.ย.
| 8 | 25 เม.ย.60 | นำเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรอบวงเงินนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรร ต่อสภามหาวิทยาลัย | กองนโยบายและแผน | bar: 2560 เม.ย.
การจัดทำงบประมาณ | 9 | 1 พ.ค.60 | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | มหาวิทยาลัย | bar: 2560 พ.ค.
| 10 | 2 พ.ค.-31 พ.ค.60 | หน่วยงานภายในจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | คณะ / สำนัก / สถาบัน | bar: 2560 พ.ค.
| 11 | 31 พ.ค.60 | หน่วยงานภายในส่งรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่กองนโยบายและแผน | คณะ / สำนัก / สถาบัน | bar: 2560 พ.ค.
| 12 | 1 มิ.ย.-9 มิ.ย.60 | กองนโยบายและแผน วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | กองนโยบายและแผน | bar: 2560 มิ.ย.
| 13 | 12 มิ.ย.-23 มิ.ย.60 | ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์สังเคราะห์งบประมาณ พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | มหาวิทยาลัย | bar: 2560 มิ.ย.
| 14 | 12 มิ.ย.-27 มิ.ย.60 | กองนโยบายและแผน ประสานงานหน่วยงานปรับปรุงรายละเอียดประมาณตามมติคณะกรรมการวิเคราะห์สังเคราะห์งบประมาณ | คณะ / สำนัก / สถาบัน | bar: 2560 มิ.ย.
| 15 | 28 มิ.ย. - 3 ก.ค.60 | กองนโยบายและแผนจัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | กองนโยบายและแผน | bar: 2560 มิ.ย. to 2560 ก.ค.
| 16 | ก.ค.60 | นำเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 และแผนปฏิบัติการงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | กองนโยบายและแผน | bar: 2560 ก.ค.
การอนุมัติงบประมาณ | 17 | 25 ก.ค.60 | นำเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 และแผนปฏิบัติการงบประมาณ ต่ออนุกรรมการนโยบายการเงิน และเสนอขออนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | กองนโยบายและแผน | bar: 2560 ก.ค.
| 18 | 30 ส.ค. - 4 ก.ย.60 | กองนโยบายและแผนประสานปรับปรุงและแก้ไข ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ และกำหนดรหัสกิจกรรม | คณะ / สำนัก / สถาบัน | bar: 2560 ส.ค. to 2560 ก.ย.
| 19 | 8 ก.ย.60 | ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อหน่วยงาน | มหาวิทยาลัย | bar: 2560 ก.ย.
| 20 | 9 - 15 ก.ย.60 | หน่วยงานนำงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติ เข้าระบบ MIS | คณะ / สำนัก / สถาบัน | bar: 2560 ก.ย.

## Sheet3
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กระบวนการ | ลำดับ | วัน/เดือน/ปี | ขั้นตอนและกิจกรรม
การทบทวนงบประมาณ | 1 | 1957-10-31 | มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณพ.ศ. 2561
| 2 | 1 ต.ค. – 31 ม.ค. 58 | มหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/สถาบัน
* รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภามหาวิทยาลัย
*รายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (PART) ส่งสำนักงบประมาณ
| 3 | 1 ต.ค. 57 – 30 ธ.ค. 57 | มหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/สถาบัน
* ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสำเร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
* ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะป่านกลาง
* จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำ พ.ศ. 2561
การวางแผนงบประมาณ | 4 | 1 ต.ค.57 -31 ม.ค. 58 | การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
| 5 | 6 ม.ค.- 31 มี.ค. 58 | มหาวิทยาลัยและหน่วยงานทบทวนยุทธศาสตร์ ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 1)
1. มหาวิทยาลัยจัดโครงการ “การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสู่อนาคต 2020”
1.1 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสู่อนาคต
1.2 การสัมมนา “อนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2015”
1.3 โครงการ “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย”
1.4 โครงการ “การจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2559”
1.5 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2559 – 2562)
1.6 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
| 6 | 1 ก.พ. 58 – 31 มี.ค. 58 | -มหาวิทยาลัยประมาณการรายรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
-มหาวิทยาลัยจัดทำร่างเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2559
-มหาวิทยาลัยจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2559
-มหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียดวงเงินและคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2559
| 7 | 1-30 เม.ย. 58 | มหาวิทยาลัยประชุมชี้แจงหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่งบประมาณ
- นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
- กรอบวงเงินงบประมาณ
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2559
- นโยบายกับแนวทางการแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2556 – 2559
การจัดทำงบประมาณ | 8 | 1-31 พ.ค. 58 | คณะ/สำนัก/สถาบัน
- จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559
- จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
| 9 | 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 58 | มหาวิทยาลัยดำเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์สังเคราะห์งบประมาณ
- หน่วยงานปรับแผนปฏิบัติการงบประมาณตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการฯ
การอนุมัติงบประมาณ | 10 | 1-31 ส.ค. 58 | มหาวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณเสนออนุกรรมการนโยบายการเงิน และเสนอขอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
| 11 | 1-10 ก.ย. 58 | หน่วยงานทบทวน ปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2559 ตามข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การใช้จ่ายงบประมาณ | 12 | 11-30 ก.ย. 58 | มหาวิทยาลัยตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 และเตรียมการนำงบประมาณเข้าสู่ระบบ MIS ให้หน่วยงานเป็นรายไตรมาส
| 13 | 1958-10-01 | หน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบ MIS

## ปรับ2
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กระบวนการ | ลำดับ | ระยะเวลา | ขั้นตอน / กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | 2559 |  |  |  | 2560
[5 empty] | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
การทบทวนงบประมาณ | 1 | 27 ก.ย. 59 | รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อสภามหาวิทยาลัย | กองนโยบายและแผน | bar: 2559 ก.ย.
| 2 | 1 ต.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60 | ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆของแต่ละหน่วยงาน | กองนโยบายและแผน | bar: 2559 ต.ค. to 2560 มิ.ย.
| 3 | 15 มี.ค. - 30 เม.ย. 60 | จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทบทวนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | มหาวิทยาลัย | bar: 2560 มี.ค.
การวางแผนงบประมาณ | 4 | 1 - 15 พ.ย. 59 | จัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น | คณะ / สำนัก / สถาบัน | bar: 2559 พ.ย.
| 5 | 30 มี.ค. - 30 พ.ค. 60 | จัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | กองนโยบายและแผน | bar: 2560 มี.ค. to 2560 เม.ย.
| 6 | 1 - 30 เม.ย. 60 | จัดทำ (ร่าง) แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | กองนโยบายและแผน | bar: 2560 เม.ย.
| 7 | 2 พ.ค. 60 | ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2561 | กองนโยบายและแผน | bar: 2560 เม.ย.
| 8 | 8 พ.ค. 60 | ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | มหาวิทยาลัย | bar: 2560 เม.ย.
การจัดทำงบประมาณ | 9 | 10 พ.ค. - 31 พ.ค. 60 | หน่วยงานภายในจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะ / สำนัก / สถาบัน | bar: 2560 พ.ค.
| 10 | 31 พ.ค. 60 | หน่วยงานภายในส่งรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่กองนโยบายและแผน | คณะ / สำนัก / สถาบัน | bar: 2560 พ.ค.
| 11 | 1 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 60 | กองนโยบายและแผน วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | กองนโยบายและแผน | bar: 2560 มิ.ย.
| 12 | 12 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 60 | ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์สังเคราะห์งบประมาณ พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | มหาวิทยาลัย | bar: 2560 มิ.ย.
| 13 | 12 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 60 | กองนโยบายและแผน ประสานงานหน่วยงานปรับปรุงรายละเอียดประมาณตามมติคณะกรรมการวิเคราะห์สังเคราะห์งบประมาณ | คณะ / สำนัก / สถาบัน | bar: 2560 มิ.ย.
| 14 | 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 | กองนโยบายและแผนจัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | กองนโยบายและแผน | bar: 2560 มิ.ย. to 2560 ก.ค.
| 15 | ก.ค. 60 | นำเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 และแผนปฏิบัติการงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | กองนโยบายและแผน | bar: 2560 ก.ค.
การอนุมัติงบประมาณ | 16 | 25 ก.ค. 60 | นำเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 และแผนปฏิบัติการงบประมาณ ต่ออนุกรรมการนโยบายการเงิน และเสนอขออนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | กองนโยบายและแผน | bar: 2560 ก.ค.
| 17 | 30 ส.ค. - 4 ก.ย. 60 | กองนโยบายและแผนประสานปรับปรุงและแก้ไข ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ และกำหนดรหัสกิจกรรม | คณะ / สำนัก / สถาบัน | bar: 2560 ส.ค. to 2560 ก.ย.
| 18 | 8 ก.ย. 60 | ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อหน่วยงาน | มหาวิทยาลัย | bar: 2560 ก.ย.
| 19 | 9 - 15 ก.ย. 60 | หน่วยงานนำงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติ เข้าระบบ MIS | คณะ / สำนัก / สถาบัน | bar: 2560 ก.ย.